## Prioridades
Nº | Descripción | Prioridad | Talla | Horas
HISTORIAS DE USUARIO
1 | Como estudiante/docente deseo graficar una onda en dos dimensiones aplicando el modelo matemático de D’Alambert. | ALTA | XL | 40
2 | Como estudiante/docente deseo graficar una onda en dos dimensiones aplicando el modelo matemático de Fourier. | ALTA | XL | 40
3 | Como estudiante/docente deseo observar el histórico de las ondas en dos dimensiones. | ALTA | XL | 40
4 | Como estudiante/docente deseo graficar una onda en tres dimensiones aplicando el modelo matemático de D’Alambert. | ALTA | XL | 40
5 | Como estudiante/docente deseo graficar una onda en tres dimensiones aplicando el modelo matemático de Fourier. | BAJA | XL | 40
6 | Como estudiante/docente deseo observar el histórico de las ondas en tres dimensiones. | BAJA | XL | 40
HISTORIAS TÉCNICAS
1 | Como programador deseo obtener los requerimientos del sistema proporcionados por el usuario. | ALTA | L | 40
2 | Como técnico deseo diseñar el modelo de la arquitectura del sistema. | ALTA | L | 40
3 | Como programador deseo especificar un estándar de codificación. | ALTA | L | 40
4 | Como programador deseo diseñar la base de datos para el sistema. | ALTA | XL | 40
5 | Como programador deseo crear las clases necesarias para correcto funcionamiento del sistema. | MEDIA | L | 40
6 | Como programador deseo obtener el diseño de la interfaz de usuario para el sistema. | MEDIA | XL | 40
TOTAL HORAS |  | 480

## Sprint
Sprint | N° Historia | Descripción | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | PE | PT
0 | HT_01 | Como programador deseo obtener los requerimientos del sistema proporcionados por el usuario. | 2018-06-04 | 2018-06-08 | Luis Barragán | 40 | 120
| HT_02 | Como técnico deseo diseñar el modelo de la arquitectura del sistema. | 2018-06-04 | 2018-06-08 | Efraín Colcha | 40
| HT_03 | Como programador deseo especificar un estándar de codificación. | 2018-06-11 | 2018-06-15 | Luis Barragán | 40
1 | HT_04 | Como programador deseo diseñar la base de datos para el sistema. | 2018-06-11 | 2018-06-15 | Efraín Colcha | 40 | 120
| HT_05 | Como programador deseo crear las clases necesarias para correcto funcionamiento del sistema. | 2018-06-18 | 2018-06-22 | Luis Barragán | 40
| HT_06 | Como programador deseo obtener el diseño de la interfaz de usuario para el sistema. | 2018-06-18 | 2018-06-22 | Efraín Colcha | 40
2 | HU_01 | Como estudiante/docente deseo graficar una onda en dos dimensiones aplicando el modelo matemático de D’Alambert. | 2018-06-25 | 2018-06-29 | Luis Barragán | 40 | 120
| HU_02 | Como estudiante/docente deseo graficar una onda en dos dimensiones aplicando el modelo matemático de Fourier. | 2018-06-25 | 2018-06-29 | Efraín Colcha | 40
| HU_03 | Como estudiante/docente deseo observar el histórico de las ondas en dos dimensiones. | 2018-07-02 | 2018-07-06 | Luis Barragán | 40
3 | HU_04 | Como estudiante/docente deseo graficar una onda en tres dimensiones aplicando el modelo matemático de D’Alambert. | 2018-07-02 | 2018-07-06 | Efraín Colcha | 40 | 120
| HU_05 | Como estudiante/docente deseo graficar una onda en tres dimensiones aplicando el modelo matemático de Fourier. | 2018-07-09 | 2018-07-13 | Luis Barragán | 40
| HU_06 | Como estudiante/docente deseo observar el histórico de las ondas en tres dimensiones. | 2018-07-09 | 2018-07-13 | Efraín Colcha | 40

## Planificación
Actividades | Fecha inicio | Fecha fin
FASE INVESTIGATIVA
Definición de actvidades
Recopilación de información
Clasificación de información
Elaboración del documento
FASE INVESTIGATIVA
Sprint 0
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
FASE FINAL
Redacción del documento final
Conclusiones y recomendaciones
Impresión de documentos
Elaboración artículo científico

## grafico
| Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
PE | 120 | 120 | 120 | 120
PR | 120 | 160 | 200 | 200
[6 empty] | PE | PR
[5 empty] | 0 | 480 | 480
[5 empty] | 1 | 360 | 360
[5 empty] | 2 | 240 | 300
[5 empty] | 3 | 120 | 150
[5 empty] | 4 | 0 | 0